Załącznik nr 2

do zaproszenia do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o taryfę FIP w ramach obowiązującego systemu wsparcia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- analizę kwalifikowalności i pomocy publicznej, w tym w szczególności:

- ustalenie właściwego systemu wsparcia dla Instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej 499 kW oraz potwierdzenie kwalifikacji do systemu dopłat do ceny rynkowej (FIP), z uwzględnieniem obowiązujących progów mocy, które uległy zmianie na podstawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 27 listopada 2024 roku; wykonawca przedstawi jednoznaczne stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym; w razie stwierdzenia, że Instalacja kwalifikuje się do innego systemu lub że parametry Instalacji wymagają korekty, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i przedstawi rekomendację;

- weryfikację warunków dopuszczalności udziału w systemie, w tym rodzaju wykorzystywanego paliwa, statusu wytwórcy jako przedsiębiorcy, wymogu wyposażenia instalacji w wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz braku korzystania z innego systemu wsparcia dla tej samej energii;

- analizę maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemów FIT/FIP oraz maksymalnej daty zakończenia okresu wsparcia, z ustaleniem najpóźniejszego bezpiecznego terminu złożenia deklaracji i uzyskania zaświadczenia; wskazanie ryzyka wyczerpania limitu środków przeznaczonych na system wsparcia;

- analizę pomocy publicznej i jej kumulacji, obejmująca ustalenie wartości pomocy inwestycyjnej otrzymanej lub planowanej do otrzymania przez Zamawiającego oraz inne podmioty w odniesieniu do tej samej inwestycji, wyliczenie ceny skorygowanej oraz ocenę wpływu planowanych dofinansowań na poziom i dopuszczalność wsparcia w systemie FIP;

- ustalenie ceny referencyjnej właściwej dla biogazu rolniczego oraz wysokości wsparcia, wraz z prezentacją wyniku w ujęciu jednostkowym i rocznym dla zakładanego wolumenu produkcji;

- ustalenie realnej daty pierwszego wytworzenia i pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu wsparcia, spójnej z terminami wynikającymi z warunków przyłączenia, oraz wskazanie konsekwencji jej niedotrzymania, w tym trybu wnioskowania o zmianę terminu.

- prowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przed Prezesem URE, w tym w szczególności:

- opracowanie, skompletowanie dokumentacji do Prezesa URE, na obowiązujących wzorach i w trybie wskazanym w aktualnych informacjach Prezesa URE, obejmującej:

- wypełnioną deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, złożoną za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej wraz z załączeniem formularza deklaracji dla Instalacji;

- harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia na obowiązującym wzorze, spójny z harmonogramem realizacji inwestycji, warunkami przyłączenia i deklarowaną datą pierwszej sprzedaży energii;

- oświadczenie dotyczące substratów wykorzystywanych do wytworzenia energii elektrycznej, wartości pomocy inwestycyjnej oraz ceny skorygowanej, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wypełniony zgodnie z zasadami wskazanymi przez Prezesa URE;

- oświadczenie o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do właściwej kategorii przedsiębiorstw oraz oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej;

- dokumenty formalne i rejestrowe wytwórcy oraz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

- pozostałe oświadczenia i załączniki wymagane obowiązującym wzorem deklaracji lub komunikatami Prezesa URE na dzień złożenia dokumentów;

- przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów do akceptacji na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym złożeniem, wraz ze wskazaniem dokumentów wymagających podpisu osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego oraz oświadczeń, które ze względu na odpowiedzialność karną muszą zostać złożone osobiście przez stronę postępowania;

- złożenie dokumentacji oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wraz z nadanym numerem sprawy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych.

- bieżące monitorowanie biegu sprawy i terminów ustawowych;

- przyjmowanie i niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu korespondencji Prezesa URE, w terminie do 2 dni roboczych od jej otrzymania.

- sporządzanie i składanie odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentacji, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez limitu liczby wezwań, w terminach wyznaczonych przez organ;

- raportowanie statusu sprawy nie rzadziej niż raz na 14 dni drogą elektroniczną, a niezwłocznie w przypadku zdarzeń istotnych;

- w razie sygnałów o możliwej odmowie wydania zaświadczenia niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego wraz z rekomendacją działań zaradczych;

- odbiór zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej i przekazanie go Zamawiającemu;

- analiza merytoryczna treści zaświadczenia, obejmująca co najmniej: oznaczenie instalacji i mocy zainstalowanej, cenę stanowiącą podstawę rozliczeń, okres wsparcia i datę jego zakończenia, termin pierwszego wytworzenia oraz pierwszej sprzedaży energii, a także obowiązki wytwórcy wynikające z uczestnictwa w systemie.

- przekazanie Zamawiającemu pisemnej instrukcji dalszego postępowania obejmującej: terminy, których niedotrzymanie powoduje utratę wsparcia, tryb wnioskowania o zmianę terminu pierwszej sprzedaży energii, zasady wyboru podmiotu nabywającego energię i umowy sprzedaży, zasady rozliczeń ujemnego salda z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej wraz z wymaganymi dokumentami i terminami, obowiązki sprawozdawcze wobec Prezesa URE oraz obowiązki rejestrowe, w tym wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.