UCHWAŁA Nr XXVII/184/05

Rady Gminy Zbuczyn

z dnia 12 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Wsi Zbuczyn”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Plan Rozwoju Wsi Zbuczyn” w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/184/05
Rady Gminy Zbuczyn
 z dnia 12 marca 2005 r.
Plan Rozwoju Wsi Zbuczyn
- Zbuczyn 2005 -

Spis Treści

1. Wstęp ..............................................................................................................3
1.1 Rys Historyczny...................................................................................3
1.2  Stan obecny.........................................................................................3
2. Analiza zasobów miejscowości Zbuczyn na lata 2005 – 2014....................5
3. Analiza SWOT..............................................................................................10
4. Wizja Rozwoju Wsi......................................................................................11
5. Arkusz Planowania Długoterminowego.....................................................11
6. Arkusz Planowania Krótkoterminowego...................................................13
7. Opis planowanego przedsięwzięcia.............................................................15

8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia..............................16

9. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia ..........................................16
1. Wstęp
1.1. Rys historyczny.

Zbuczyn jest wsią z historyczną przeszłością. Pierwsza wiarygodna informacja na temat Zbuczyna pochodzi z 1418 roku. W tym bowiem roku w Lublinie został wystawiony przez biskupa Wojciecha Jastrzębca dokument erygujący parafię Zbuczyn. Fundatorem parafii był król Władysław Jagiełło. W momencie powstania parafii, Zbuczyn należał do Ziemi Łukowskiej i podlegał łukowskiemu starostwu. Były to dobra królewskie. W roku 1552 Zbuczyn miał 41 osadników i aż 10 karczmarzy, zresztą uprawiających także rolę. Ośmiu osadników miał także pleban. W 1620 r. poddani królewscy w Zbuczynie gospodarowali na 13,5 włókach. W tymże roku wśród mieszkańców Zbuczyna wymieniono szewca, kowala, trzech rzeźników. Z lat 1720, 1745, 1779 pochodzą wzmianki na temat miejskiego charakteru Zbuczyna. 
W roku 1870 Zbuczyn nie pojawił się w spisie miast Księstwa Warszawskiego, 
a w roku 1825 nazwano go już wsią rządową. 

Przez większość okresu historycznego Zbuczyn był lokalnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Jednakże podstawowym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo. 

1.2. Stan obecny.

Wieś Zbuczyn położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej A-2 Świecko – Warszawa – Terespol. Najbliższym miastem są Siedlce, oddalone o 15 kilometrów. Region geograficzny, 
w którym leży Zbuczyn jest określany Wysoczyzną Siedlecką a jego granice stanowią doliny Wisły, Bugu, Wieprza i Krzny. Są to tereny historycznego Podlasia. Zbuczyn jest obecnie rozbudowaną i dużą osadą, liczy bowiem prawie 1800 mieszkańców. Przez wieś przepływa niewielka rzeczka nazywana Zbuczynką, stanowiąca prawy dopływ Muchawki. W Zbuczynie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Administracyjnie Gmina Zbuczyn należy do powiatu siedleckiego 
i województwa mazowieckiego. Obecnie Zbuczyn także pełni funkcje lokalnego ośrodka rozwoju. Są tu zlokalizowane najważniejsze instytucje sfery administracyjno usługowej w gminie: Urząd Gminy, Bank, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, Policja, Poczta. Jest centrum, w którym skupia się życie kulturalne i społeczne sołectwa Zbuczyn jak i całej gminy. W miejscowości Zbuczyn znajduje się wiele firm, w których mają zatrudnienie ludzie ze Zbuczyna i okolic (spośród wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy, aż 25 % zlokalizowanych jest w Zbuczynie). Istnieje dobrze rozwinięta sieć handlowa i usługowa. Wieś jest częściowo skanalizowana i zwodociągowana. Działa ochotnicza straż pożarna. Dużą zaleta wsi jest nowo wybudowany Zespół Szkół w Zbuczynie wraz z nowoczesna salą gimnastyczną. 
Struktura wiekowa mieszkańców wsi Zbuczyn
	Przedział wiekowy
	Liczba ludności

	0-6
	157

	7-15
	290

	16-21
	207

	22-35
	366

	36-60
	556

	Pow.60
	260

	Razem
	1836


2. Analiza zasobów miejscowości Zbuczyn na lata 2005 -2014
	Kluczowe obszary problemowe rozwoju
	Analiza
	Diagnoza
	Prognoza 


	Program / Projekty
	Sposób finansowania  środki zewnętrzne / własne 

	
	Co jest ?
	Jak jest ?
	Jak ma być ?
	Co trzeba zrobić?
	

	1. Co nas wyróżnia ?


	Neobarokowy Kościół z 1899 r położony w centralnym punkcie wsi, nieopodal przebiego międzynarodowej drogi nr 2

	· Interesująca architektonicznie fasada niedostatecznie wyeksponowana (zasłonięta wysokimi drzewami , nieoświetlona po zmroku)
	Wyeksponowany budynek kościoła ma stanowić wizytówkę wsi 
	· Przycięcie korony drzew zasłaniających fasadę budynku,

· Wyeksponowanie bryły kościoła po zmroku poprzez oświetlenie skupione,

· Ogrodzenie placu kościelnego
	Parafia
Urząd Gminy
Fundusze Strukturalne UE



	
	 Układ wsi (miejski) – zwarta zabudowa, regularna sieć ulic


	· Zaniedbane place w centrum wsi 

· Brak infrastruktury komunalnej  (kosze na śmieci, szalet publiczny)


	· Zagospodarowany, uporządkowany teren w centrum wsi 

· Wyposażenie centrum wsi w urządzenia infrastruktury komunalnej


	· Zagospodarowanie placów w centrum wsi poprzez stworzenie skweru oraz ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw,

· Budowa sceny i zaplecza do imprez masowych

· Budowa boiska do koszykówki
	Mieszkańcy

Urząd Gminy Zbuczyn

Fundusze Strukturalne UE



	
	Pomnik wystawiony w roku 1925 przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Zbuczynie, poświęcony POLEGLYM OBROŃCOM OJCZYZNY W L. 1914 - 1920
	· Pomnik ważny element historii Zbuczyna znajduje się w miejscu nieodpowiednim (10 m od łuku drogi krajowej nr 2)

· Niefortunna lokalizacja zagraza bezpieczeństwu osobom biorącym udział w uroczystych obchodach świąt państwowych 
	· Odnowiony i wyeksponowany pomnik zlokalizowany w bezpiecznym miejscu
	· Przeniesienie pomnika – odsunięcie o ok. 40 m od drogi krajowej.

· Odnowienie pomnika

· Zagospodarowanie otoczenia

· Oświetlenie pomnika
	Gmina Zbuczyn

Mieszkańcy

	
	Cmentarz rzymsko katolicki
	· stary cmentarz ze starymi drzewami


	· zadbany

· bezpieczne miejsca do parkowania
	· wykonanie parkingu,

· zagospodarowanie terenu przed cmentarzem
	Parafia  

Urząd Gminy 

Mieszkańcy

	2. Funkcje
	· usługowa

· mieszkaniowa

· handlowa

· produkcyjna

· rolnicza
	Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


	· rozwijanie funkcji usługowo – handlowej miejscowości

· rozwijanie funkcji kulturalno - rozrywkowej
	· opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

· Budowa sceny i zaplecza do imprez masowych
	Urząd Gminy

Fundusze Strukturalne UE

	3. Kim są mieszkańcy ?
	· rolnicy

· drobni przedsiębiorcy

· emeryci i renciści

· dużo ludzi młodych

· ludność pochodzi ze Zbuczyna i okolic
	· Słabe więzi międzyludzkie spowodowane brakiem umiejętności „samoorganizowania” się społeczeństwa

· Dominuje postawa roszczeniowa
	· zacieśnione więzi sąsiedzkie,

· podniesiony stan kultury mieszkańców

· współodpowiedzialność mieszkańców za obszary użytku publicznego 
	· Budowa Centrum Integracyjno – Edukacyjnego
· Budowa Gminnego Ośrodka Kultury
· Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury poprzez organizowanie szkoleń, kursów, pogadanek i imprez kulturalnych w oparciu o Centrum Integracyjno - Edukacyjne i Gminny Ośrodek Kultury

	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Urząd Gminy

Fundusze Strukturalne UE 

	4. Z czego się utrzymują ?


	· rolnictwo,

· działalność gospodarcza

· zatrudnienie w pobliskim mieście (Siedlce)

· emerytury i renty,

·  zasiłki dla bezrobotnych,

· zasiłki z opieki społecznej 
	· duża operatywność mieszkańców,

· utrudniony dostęp do kredytów

· niedostateczna wiedza rolników na temat mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej

· ograniczony dostęp do informacji
	· Rozwój małej przedsiębiorczości

· Inwestycje w gospodarstwach rolnych

· Dostępne kredyty na podejmowanie działalności gospodarczej


	· Budowa Gminnego Centrum Integracyjno - Edukacyjnego

· Inicjowanie rozwoju małej przedsiębiorczości pozarolniczej

· Edukowanie rolników w zakresie korzystania z dostępnych form wsparcia w oparciu o Centrum Integracyjno - Edukacyjne 

· Stworzenie funduszu poręczeń kredytowych na podejmowanie działalności gospodarczej
	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach
Bank Spółdzielczy w Zbuczynie

	5. Jak jest zorganizowana?
	· Rada Sołecka

· Koło Gospodyń Wiejskich 


	Mała aktywność mieszkańców w działaniach na rzecz wsi
	Duża aktywność mieszkańców w działaniach  na rzecz wsi


	Festyny organizacyjne pod hasłem „Wszyscy razem”
Regularne spotkania szkoleniowo – organizacyjne mieszkańców w oparciu o Centrum Integracyjno - Edukacyjne 
	Fundacja im. S. Batorego

Mieszkańcy

Urząd Gminy 

	6. Propozycje dla młodzieży 
	· Gminny Ośrodek Kultury

· Boisko szkolne

· Sala gimnastyczna

· Biblioteka publiczna


	· Nieodpowiednie warunki techniczne budynku, wktórym funkcjonuje GOK
· Boisko szkolne i sala gimnastyczna jest udostępniana młodzieży po zakończeniu zajęć szkolnych

· Uboga oferta biblioteki publicznej


	· profesjonalne prowadzenie zajęć z młodzieżą w oparciu o Centrum Integracyjno - Edukacyjne 

· zorganizowanie zajęć w oparciu o boisko sportowe i plac zabaw

· kafejka internetowa
	· Adaptacja pomieszczeń Zesopołu Szkół na potrzeby GOK

· Obchody świąt dla dzieci: Mikołajki, Dzień Dziecka itp.

· zachęcenie rodziców do współpracy,

· organizowanie imprezy kulturalno-oświatowych,

· pozyskanie komputerów i stworzenie sali komputerowej,

· 
	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury 

Mieszkańcy

	7. Jak rozwiązywane są problemy ?
	· Rada Sołecka,

· Urząd Gminy
	Współpraca  Rady Sołeckiej z  Urzędem Gminy  
	Zwiększony przepływ informacji pomiędzy Urzędem Gminy, Radą Sołecką a mieszkańcami wsi


	· organizowanie częstszych zebrań i spotkań informacyjnych,

· zapraszanie przedstawicieli gminy


	Rada Sołecka

Urząd Gminy



	8. Obyczaje i tradycje 
	· Obchody święta 11 listopada

· Dzień Strażaka
	Zbyt mała ilość imprez integrujących mieszkanców


	· Dożynki Wiejskie

· Festyn z okazji święta 3 maja

· Noc świętojańska 

· Kulig

· Zabawa sylwestrowa na placu
	· Zagospodarowanie terenu w centrum Zbuczyna

· Zawiązanie społecznego komitetu obchodu świąt państwowych
	Fundusze Strukturalne UE

Fundacja im. S. Batorego

Mieszkańcy

Gminny Ośrodek Kultury

	9. Jak wygląda wieś 
	· przez wieś przebiega droga krajowa nr 2

· w centrum wsi znajdują się nizagospodarowane place
	· obejścia częściowo zadbane,

· budynki do remontu,

· brak chodników
	· poprawiony wizerunek wsi pod względem zagospodarowania obejść,

· chodniki,

· nowe przystanki
	· położenie chodnika, 

· zadbanie o estetyczny wygląd wsi,

· budowa parkingu w okolicach cmentarza parkingu

· plac zabaw,

· przystanki
	Mieszkańcy

Urząd Gminy 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach

Fundusze Strukturalne

	10. Jakie są mieszkania i obejścia  
	Domy jednorodzinne, przydomowe ogródki
	Część domów wymaga prac remontowych i porządkowych ogródków, płotów i budynków gospodarczych  
	Domy wyremontowane, zadbane obejścia, płoty, ogródki, nasadzone drzewa i krzewy ozdobne
 
	„Moja zagroda moją wizytówką”  - konkurs 
	Urząd Gminy 

Mieszkańcy 

	11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska ?
	Wieś jest pierwszą większą miejscowością jadąc drogą krajową nr 2 od granicy z Białorusią należącą do Województwa Mazowieckiego 
	Niestosowna wizytówka dla Gminy Województwa Mazowieckiego
	wieś ma reklamować Województwo, „Zbuczyn bramą Mazowsza”
	· poprawa wizerunku przestrzeni publicznej (zadbana zieleń, zagospodarowane place, wyeksponowane obiekty zabytkowe)

· zadbane obejścia i elewacje budynków

· odpowiednie oświetlenie ulic i placów 
	Urząd  Gminy

Mieszkańcy

Fundusze Strukturalne

	12. Jakie jest rolnictwo ?
	· 100% indywidualnych gospodarstw


	· przewaga małych i średnich gospodarstw 

· gospodarstwa niedoinwestowane

· brak wiedzy na temat mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
	· dostosowanie się do standardów Unii Europejskiej

· powstanie grup producenckich

· nowe inwestycje w gospodarstwach
	· Budowa Centrum Integracyjno - Edukacyjnego 

· Edukowanie rolników na z zakresu WPR i Funduszy Strukturalnych w oparciu o Centrum Integracyjno - Edukacyjne 


	Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundusze Strukturalne

	13. 

Komunikacja 
	· PKS droga asfaltowa

· przestarzała sieć telefoniczna 
	· niezadawalająca komunikacja komunikacja PKS

·  słabo rozwinięta sieć telefonii stacjonarnej i teleinformatycznej
	· inwestycje operatorów sieci kablowych

· budowa gminnej sieci WLAN
	· nieograniczony dostęp mieszkańców do sieci telefonicznej

· szybkie łącza internetowe 
	TP S.A. lub inni operatorzy
Urząd Gminy


3. Analiza SWOT

	Mocne strony
	Słabe strony

	· Położenie przy drodze krajowej nr 2
· Duża ilość ziemi do zagospodarowania

· Duży potencjał ludzki

· Operatywność mieszkańców

· Obecność Zespołu Szkół w Zbuczynie (Podstawowa i Gimnazjum)

· Parafia w Zbuczynie - kościół
· Ochotnicza Straż Pożarna

· Oczyszczalnia ścieków

· Częściowe wyposażenie wsi w wodociąg i kanalizację sanitarną
· Duży obszar inwestycyjny

· Dużo uczącej się młodzieży
	· Bezrobocie

· Niedoinwestowane gospodarstwa rolne
· Alkoholizm

· Patologie społeczne

· Niski poziom wykształcenia

· Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi

· Niska świadomość społeczna

· Mało wykształconej młodzieży

· Brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi 

· Mała liczba przedsiębiorstw i zakładów pracy

	Szanse
	Zagrożenia

	· Edukacja społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy

· Współpraca z jednostką samorządu terytorialnego

· Likwidacja bezrobocia

· Inwestorzy strategiczni

· Rozwój turystyki, agroturystyki

· Rozwój bazy kulturalnej

· Poprawa jakości dróg

· Rozwój gospodarstw rolnych 

· Dopłaty dla rolników

· Fundusze na rozwój obszarów wiejskich
	· Pogorszenie się warunków życia mieszkańców wsi w pierwszych latach po przystąpieniu do UE

· Odpływ młodych i wykształconych ludzi ze środowiska wiejskiego

· Likwidacja istniejących przedsiębiorstw dających prace

· Przedłużająca się dekoniunktura w polskim rolnictwie

· Marginalizacja gospodarcza wsi

· Pogłębienie bezrobocia




4. Wizja Rozwoju Wsi

Zbuczyn miejscem o wysokim standardzie życia oraz dającym możliwości wszechstronnego rozwoju osobistego mieszkańców. Zbuczyn stanowić ma „Bramę Mazowsza” a więc być miejscem interesującym dla przyjezdnych i atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.
5. Arkusz Planowania Długoterminowego (na lata 2005 – 2014)
I priorytet: Rozwój infrastruktury technicznej 
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zbuczyn

Projekty: 

· Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w północnej części Zbuczyna
· Montaż oświetlenia ulicznego  wzdłuż ulic: Spokojnej, Południowej, Klonowej, Szkolnej, Jasnej, Północnej, Łąkowej, Polnej.
· Wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 2

· Poprawa nawierzchni ulic i budowa chodników
· Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod inwestycje
· Modernizacja sieci teleinformatycznej

· Budowa szaletu publicznego

· Zakup koszy na śmieci

II priorytet: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
Cel:  Poprawa wizerunku wsi
Projekty:

· Zagospodarowanie placów w centrum wsi 
· budowa placu zabaw

· budowa sceny

· budowa boiska do koszykówki

· Uporządkowanie terenów zielonych
· Naprawa zniszczonych ogrodzeń i elewacji budynków
· Uporządkowanie przydomowych ogródków
· Oświetlenie zewnętrzne budynku kościoła
· Przeniesienie pomnika „POLEGLYM OBROŃCOM OJCZYZNY W L. 1914 – 1920” i uporządkowanie terenu wokół pomnika
· zagospodarowanie terenu przed cmentarzem (wykonanie parkingu)
III priorytet: Integracja mieszkańców

Cel: Poprawa stanu wiedzy i zaangażowania w sprawy lokalne
Projekty:

· Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury
· Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców wsi – Gminne Centrum Integracyjno Edukacyjne
· Powstanie Stowarzyszenia Rozwoju Zbuczyna

· Organizacja imprez okolicznościowych

· Powstanie kół zainteresowań dla mieszkańców

6. Arkusz Planowania Krótkoterminowego (w latach 2005
 – 2006)
	Priorytet
	Projekt
	Termin realizacji
	Odpowiedzialność/Zarządzanie
	Koszt realizacji (w tys. zł)
	Źródła finansowania

	(I) Rozwój infrastruktury technicznej
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w północnej części Zbuczyna


	2005
	Urząd Gminy w Zbuczynie
	1789
	Budżet Gminy,
ZPORR,

WFOŚ

	(I) Rozwój infrastruktury technicznej
	Montaż nowych punktów świetlnych na u. Północnej
	2005
	Urząd Gminy w Zbuczynie
	21
	Budżet Gminy

	(I) Rozwój infrastruktury technicznej
	Zakup koszy na śmieci
	2006
	Urząd Gminy w Zbuczynie
	10
	Budżet Gminy

	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Budowa placu zabaw
	2005
	Urząd Gminy w Zbuczynie,
Rada Sołecka
	170
	Budżet Gminy,
SOP-ROL (Odnowa wsi)

	(III)

Integracja mieszkańców
	Adaptacja przyziemia budynku Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury 
	2005
	Rada Sołecka

Gmina Zbuczyn
	640
	Budżet Gminy Zbuczyn,

SOP-Rol (Odnowa wsi)

	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Budowa sceny z zapleczem – do prowadzenia imprez masowych
	2006
	Urząd Gminy w Zbuczynie,

Rada Sołecka
	150
	Budżet Gminy,

SOP-ROL

	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Budowa boiska do koszykówki
	2006
	Urząd Gminy w Zbuczynie,

Rada Sołecka
	50
	Budżet Gminy,

SOP-ROL

	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Iluminacja zewnętrzna kościoła 
	2005
	Urząd Gminy
Parafia
	20
	Budżet Gminy,



	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Uporządkowanie przydomowych ogródków
	2006
	Rada Sołecka
	
	Mieszkańcy

	(II) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zbuczyn
	Uporządkowanie terenów zielonych
	2006
	Rada Sołecka,
Gmina Zbuczyn
	10
	Budżet Gminy Zbuczyn

	(III)

Integracja mieszkańców
	Budowa Gminnego Centrum Integracyjno - Edukacyjnego
	2005
	Gmina Zbuczyn
	213
	Budżet Gminy Zbuczyn, ZPORR


7. Opis planowanego przedsięwzięcia

Budynek, w którym aktualnie działają Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna znajduje się w bardzo złym stanie technicznym (drewniany budynek dawnej szkoły). W nieogrzewanych, zawilgoconych salach nie ma właściwych warunków do prowadzenia działalności statutowej, z uwagi na niewłaściwe warunki lokalowe, księgozbiór biblioteki jest zagrożony zniszczeniem. Władze Gminy planują przeznaczenie budynku - dotychczasowej siedziby GOK - do rozbiórki. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem problemów lokalowych wydaje się zaadaptowanie niewykorzystywanych pomieszczeń przyziemia budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie. Zaletami wybranego rozwiązania jest usytuowanie w centrum wsi, w nowym budynku wyposażonym w instalację wodnokanalizacyjną, ogrzewanym centralnie. Dodatkowym atutem wybranego rozwiązania jest zapewnienie dostępności pomieszczeń Ośrodka i Biblioteki osobom niepełnosprawnym (poziom przyziemia). W wyniku adaptacji pomieszczeń powstanie nowocześnie wyposażony ośrodek życia publicznego wsi i gminy. Elementem realizowanego projektu jest przeznaczenie jednego z adaptowanych pomieszczeń na  salę widowiskową z dużą sceną 
i widownią na 70 miejsc. Sala zostanie profesjonalnie oświetlona i nagłośniona.
W ten sposób zostaną stworzone możliwości rozszerzenia działalności Ośrodka 
o organizowanie i wystawianie przedstawień muzycznych, teatralnych 
i recytatorskich. W adaptowanych pomieszczeniach zostanie wydzielona jedna sala na potrzeby działającej w ramach GOK kafejki internetowej, wyposażonej w kilka stanowisk komputerowych.
Projekt pn. „Adaptacja przyziemia budynku Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury” będzie realizowany w okresie sierpień 2005 – listopad 2005. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych inwestora, jednakże decyzja o rozpoczęciu inwestycji jest uzależniona od uzyskania promesy Ministra Kultury oraz przyjęcia do realizacji przez Urząd Marszałkowski wniosku 
o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 SOP (Odnowa wsi). 

8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
	Lp.
	Nazwa elementu
	Wartość netto 
	Wartość brutto

	1
	Adaptacja pomieszczenia na salę widowiskową 
	65906,90
	80406,00

	2
	Zakup foteli do sali widowiskowej
	17604,00
	21477,00

	3
	Adaptacja pozostałych pomieszczeń
	91457,20
	111578,00

	4
	Budowa wiatrołapu
	26311,90
	32100,00

	5
	Instalacja i urządzenia kotłowni olejowej
	78983,28
	96360,00

	6
	Instalacja centralnego ogrzewania
	22396,96
	27324,00

	
	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	20348,12
	24825,00

	8
	Instalacja kanalizacyjna
	10346,50
	12623,00

	9
	Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
	5063,71
	6178,00

	10
	Instalacje elektryczne
	62664,40
	76451,00

	11
	Zakup wyposażenia
	124200,00
	151524,00

	RAZEM
	525282,97
	640846,00


9. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 
w kwietniu 2005. 

Roboty remontowe, budowlane i instalacyjne zostaną wykonane 
w okresie czerwiec 2005 – październik 2005.  

Zakończenie inwestycji – oddanie budynku do użytku planuje się na listopad 2005.

PAGE  
2

