PAGE  
2

znak sprawy: IN.271.19.2017
 

                                                           



                                               Załącznik  nr 9 do  SIWZ

umowa  nr ………….. (projekt)
dotyczy: „Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Wyrkach”
zawarta w Zbuczynie, dnia……………………… roku pomiędzy: 

Gminą Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Tomasza Hapunowicza  - Wójta Gminy Zbuczyn
przy kontrasygnacie Wojciecha Kubaka - Skarbnika Gminy

a,

...........................................................................................................................................  

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.)
§1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach określonych w niniejszej umowie, roboty budowlane polegające na budowie 
świetlicy wiejskiej w Borkach-Wyrkach
zgodnie z:
- dokumentacją projektową

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- ofertą Wykonawcy
2. Szczegółowy przedmiot umowy (zakres robót budowlanych i wymagania jakościowe) opisuje dokumentacja projektowa i SIWZ.
§ 2. Terminy realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Termin wprowadzenia na teren budowy, potwierdzony protokołem przekazania placu budowy.

2. Terminy zakończenia:

zakończenie robót, o których mowa w § 1 umowy ustala się na do dnia: 15 września 2018 roku.
3. Termin przekazania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego etapy robót budowlanych podlegających przejściowemu odbiorowi 
w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców w dniu zawarcia umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy (uwzględniający warunki określone w SIWZ) -  załącznik Nr 1 do umowy.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami SIWZ, obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności z Prawem budowlanym 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), zasadami sztuki budowlanej 
i uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie prowadzenia robót,

2) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem prowadzenia robót z przekazaną dokumentacją projektową oraz innymi dokumentami, 

3) zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich zastrzeżeń i wad zawartych w dokumentacji projektowej, w terminie 7 dni od daty jej przekazania, pod rygorem odpowiedzialności 
za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o tym Zamawiającego,

4) stosowanie się do decyzji Zamawiającego oraz powołanych przez niego inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy mają prawo w każdym momencie prowadzenia robót zrezygnować z wykonania części robót lub zastosowanych wyrobów budowlanych, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi art. 10 Prawa budowlanego; rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,

5) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
i geodezyjnej w wersji drukowanej i elektronicznej, 
6) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym również leżącej po stronie Zamawiającego, tj. wytyczenie osi głównych obiektu, wytyczenie urządzeń i elementów infrastruktury towarzyszącej, sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – koszty zapewnienia obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) opracowanie i uzgodnienie z właściwymi jednostkami oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem robót związanych ze zmianą organizacji ruchu, m.in. wykonaniem oznakowania pionowego 
i poziomego, objazdów i dojazdów dla potrzeb budowy 

– koszty opracowania i wykonania robót ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy zgodnie z art. 21 a i 22 Prawa budowlanego oraz powołanie kierownika budowy,
  9) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie przez niego wyznaczonym 
lecz nie później niż w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 
oraz gospodarowanie terenem budowy od dnia jego przejęcia do dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, jak również ponoszenie odpowiedzialności 
za szkody powstałe w terenie budowy w tym okresie,

   10) opracowanie projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy oraz wykonanie tymczasowego zagospodarowania terenu budowy, w tym m.in. w zakresie:

a) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) budowy tymczasowego ogrodzenia terenu budowy, w uzgodnieniu z użytkownikiem,

c) wykonania oświetlenia terenu budowy (również w porze nocnej),

d) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu na placu budowy w okresie prowadzenia robót,

e) wykonania na terenie budowy tymczasowej instalacji elektrycznej i wodociągowej 
od punktów poboru energii elektrycznej i wody wskazanych przez Zamawiającego, 

f) budowy tymczasowych dróg technologicznych na terenie budowy,

g) budowy tymczasowych obiektów zaplecza budowy,

h) likwidacji tymczasowych obiektów wzniesionych na terenie budowy przed przekazaniem obiektów Zamawiającemu

          - koszty związane z tymczasowym zagospodarowaniem terenu budowy ponosi  Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

    11) zapewnienie ochrony terenu budowy oraz mienia znajdującego się na terenie budowy, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszty 
z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy,

    12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania własnych pracowników 
oraz podwykonawców i pracowników podwykonawców w przypadku szkody powstałej 
na skutek prowadzenia robót,

    13)  zapewnienia we własnym zakresie zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę

            (brak przyłączy) i ponoszenie kosztów zużycia mediów w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

    14) zapewnienie oprzyrządowania i potencjału ludzkiego niezbędnego do prowadzania badań jakości zastosowanych lub wbudowanych wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów – koszty wykonania badań i opracowania ich wyników ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

         15) zapewnienie pełnienia nadzorów technicznych i odbiorów technicznych przez odpowiednie jednostki w trakcie prowadzenia robót oraz po ich wykonaniu – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

    16) stosowanie do wbudowania fabrycznie nowych wyrobów budowlanych i urządzeń 
w I gatunku jakości posiadających certyfikaty i atesty zezwalające na ich zastosowanie 
w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

    17) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym m. in. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, uszkodzeń lub zniszczeń własności  prywatnej; 
w przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę 
lub podwykonawców nastąpią ww. uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne szkody, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność lub naprawi wyrządzoną szkodę,

    18) składowanie gruntu, rozplantowanie oraz wywóz nadmiaru gruntu (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km) pochodzącego z wykopów lub robót niwelacyjnych – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

    19) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami art. 21a Prawa budowlanego, 

    20) opracowanie wyników z przeprowadzonych badań, w tym m. in. badania stopnia zagęszczenia gruntu, badania wytrzymałości wbudowanego betonu, itp. -  koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach  umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5  ust. 1 umowy,

    21) przywrócenie do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy,
z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym robót, 

    22)   przestrzeganie w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym maksymalnego ograniczenia emisji hałasu w porze nocnej; ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów ponosi wyłącznie Wykonawca – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
z tego tytułu,
   23) 
sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obiektu 
(w tym, m.in.: dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, protokoły badań wykonanych instalacji budowlanych, protokoły badań kominiarskich, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, sprawozdanie z badania jakości wody i powietrza wewnętrznego, stosowne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, karty gwarancyjne, DTR, instrukcje użytkowania i inne dokumenty dla wbudowanych (zainstalowanych) urządzeń i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – koszty 
z tym związane ponosi Wykonawca w ramach  umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5  ust. 1 umowy,

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty murowe, roboty zbrojarskie, ciesielskie i dekarskie.

2.1. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 2.1, tj. pisemnego  oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy

3. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej jakości Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

4. Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizację części umowy wg wypełnionego załącznika Nr 2 do umowy.

5. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami o wykonanie części umowy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed ich podpisaniem.

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o jej wykonanie przed  zawarciem z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy akceptuje jej treść albo zgłasza sprzeciw na zawarcie umowy w przedstawionej treści lub wnosi zastrzeżenia do treści umowy. W przypadku, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenia do treści umowy nie wyrażając zgody na jej zawarcie, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w treści umowy zastrzeżenia Zamawiającego 
i ponownie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy uwzględniający wniesione zastrzeżenia lub odstąpić od zawarcia umowy z podwykonawcą

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych 
z podwykonawcami o wykonanie części umowy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

8.  Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje 
i swoich podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub pracownika podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.
9.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, miejscem i warunkami 
      prowadzenia robót i nie wnosi żadnych uwag.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

2. przekazanie dokumentacji projektowej, 

3. zapewnienie nadzoru autorskiego jednostki projektowej oraz nadzorów inwestorskich 
w okresie prowadzenia robót budowlanych, 

4. przekazanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych dla potrzeb realizacji umowy, bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę,

5. udzielenie Wykonawcy niezwłocznie na jego wniosek niezbędnych pełnomocnictw 
do dokonywania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

6.  przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 9 umowy, 

7.  zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

§ 5.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, określone w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, w wysokości: brutto – …………….. zł (słownie złotych:………………)

w tym ……………………… netto + należny ….. % podatek VAT - ……………….. zł, 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje stałe i nie  podlega waloryzacji  
w okresie realizacji umowy.

3.  Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do oferty przetargowej.
§ 6. Fakturowanie i rozliczenie 

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, nastąpi:

1) fakturami przejściowymi – za prace podlegające częściowemu odbiorowi 
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wystawianymi nie częściej niż raz na dwa miesiące
2) fakturą końcową – po podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy, wystawioną nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.
2. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie protokół zaawansowania robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Łączna wysokość faktur przejściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1umowy.

4. W przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawców,
o  których mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5 umowy, rozliczenie i zapłata faktur będzie odbywała się następująco: 

1) Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami będą odpowiadać poszczególnym pozycjom harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, z podziałem wynagrodzenia na:

a)  wynagrodzenie Wykonawcy za koordynację robót,

b) wynagrodzenie należne dla podwykonawcy.

2) Wykonawca składając fakturę, która obejmuje zakres robót wykonany również 
przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę 
i podwykonawcę w protokóle stanu robót sporządzonym przy udziale podwykonawcy 
i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie wskaże 
w fakturze numery rachunków bankowych Wykonawcy i podwykonawcy oraz określi kwoty należne Wykonawcy i podwykonawcy.
3) Wykonawca zwolniony jest z obowiązku wynikającego z treści § 6 ust. 4 pkt 2 umowy 
o ile Wykonawca przedłoży, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
4) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz ze składaną fakturą, o której mowa 
w pkt. 2, kopii faktury złożonej przez podwykonawcę potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 
5. Faktura Wykonawcy będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.
6. Faktury za wykonany przedmiot umowy będą wystawione na:

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

NIP 821-23-92-687,

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 7. Zmiany postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
1. Zmiana spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, 
w szczególności:
a. klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18.04.2002 roku ( Dz.U nr 62),
b. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C utrzymujące się  powyżej 3 dni i występujące w okresie od 20 marca do 22 grudnia, wiatr uniemożliwiający prace maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze 
z wyładowaniami atmosferycznymi,
c. niewypały i niewybuchy,
d. wykopaliska archeologiczne,
e. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
( kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),
f. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp),
2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 
w szczególności:
a. wstrzymanie robót przez zamawiającego spowodowane protestami właścicieli działek objętych inwestycją,
b. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji , a w szczególności:
a. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
b. zaleceniem wykonania dodatkowych uzgodnień, uzyskania dodatkowych pozwoleń,
4. Istotnej leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki.
5. Wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany.
6. Działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
7. Wystąpienia przedłużającej się procedury badania i oceny ofert, procedury odwoławczej.

8. Konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do realizacji zamówienia.
9. Możliwość skrócenia terminu realizacji umowy w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego.
§ 8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .......................... zł (słownie: ............................................złotych) stanowiące 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  w formie .......................................... 

2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko 
z zachowaniem ciągłości wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w  ust. 1, 100 % wniesionej kwoty będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a 30 % kwoty przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

4. Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ulegnie zmianie z powodu wystąpienia robót zaniechanych,  wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

5. W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym i upływu terminu ważności zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W przypadku nie pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o których mowa w § 10 ust. 1, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających 
z niniejszej umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej 
z najbliższych faktur, aż do osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia.

7. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z umowy odpowiednio:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust  5,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 4,5.
§ 9.  Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

1. przejściowego będą roboty podlegające fakturowaniu, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2. końcowego będzie wykonany przedmiot umowy 

2. Z czynności dokonanych przez Zamawiającemu w trakcie odbioru przejściowego będzie każdorazowo sporządzony protokół odbioru częściowego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia  braków i wad zgłoszonych w protokóle odbioru
      końcowego robót.

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę braków i wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub nie złożenia przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w terminie, 
o  którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zgłoszonych braków 
i wad innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwie wykonany zakres przedmiotu umowy.

5. Zamawiający  przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy po dokonaniu powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru  robót przez Inspektora Nadzoru.
6. Ustala się, że Zamawiający z uwzględnieniem ust.3 wyznaczy datę odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w formie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

7. Czynności odbioru robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji właściwym jednostkom organizacyjnym – w zakresie przewidzianym prawem.

8. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 
9. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy 
na okres ….. miesięcy. Bieg okresu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
na warunkach, o których mowa w ust 9, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokólarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmii za wady 
w wyznaczonym w protokóle terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na ten okres.

§ 10. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT  ustalonego  w § 5 ust. 1 umowy,

     2) z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego  z podatkiem VAT ustalonego w § 5 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia z podatkiem VAT za dany element dotknięty wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu na ich usunięcie.

2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania 
do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych 
z bieżącej należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę realizacji elementów robót określonych w harmonogramach rzeczowo – finansowych, o dłużej niż 20 dni.

W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac budowy w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zawiązane.

5. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

1)   nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,

2)   przerwał wykonanie robót, zaś przerwa trwa dłużej niż 20 dni,

3)   realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi i nie dokona ich naprawy w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

4)  realizuje roboty niezgodnie z wcześniej opracowanymi projektami bez akceptacji Inspektora Nadzoru  i nie przystępuje do właściwego wykonania robót w ciągu 10 dni 
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 4 i 5:

1)  zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 przepada na rzecz Zamawiającego,

2)  Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony,

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonane roboty, na dzień odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy pomiędzy wartością robót nie wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy a wartością ustaloną w drodze zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego Wykonawcy na plac budowy 
na koszt Wykonawcy, jeżeli postęp robót nie wskazuje na dotrzymanie terminów umownych, informując o powyższym wykonawcę z wyprzedzeniem 5 – dniowym.

W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonane roboty, w poczet pokrycia różnicy pomiędzy wynagrodzeniem uzgodnionym z Wykonawcą a wynagrodzeniem przyjętym w niniejszej umowie w zakresie części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania, ewentualnie skorzystania 
z zabezpieczenia należytego wykonania robót.

8.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 7 przysługują Zamawiającemu również w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę niezwłocznie do realizacji robót awaryjnych. W takim przypadku na Zamawiającym nie ciąży obowiązek powiadamiania Wykonawcy z 5 –cio dniowym wyprzedzeniem.

9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 i 2.2 niniejszej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace 
oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.  

§ 11.  Ochrona danych osobowych

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, jego pracowników oraz kierownika prac budowlanych wykonujących  przedmiot umowy do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 12.  Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) i ich akceptacji przez obie strony umowy, pod rygorem ich nieważności.

3. Spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:
załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych

załącznik nr 2 – wykaz robót powierzonych Podwykonawcom
Wykonawca




Zamawiający
PAGE  
SIWZ – projekt umowy 


